## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Mantener los datos seguros y privados. | Administrador y recepcionista | La pagina web debe tener un Inicio de sesión que brinde seguridad en los datos de los huespedes | Para garantizar la eficiencia y seguridad de los datos del cliente.. |  | Media | terminado

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Mantener los datos seguros y privados. | Administrador y recepcionista | La pagina web debe tener un Inicio de sesión que brinde seguridad en los datos de los huespedes | Garantizar la eficiencia y seguridad de los datos del cliente.. | El recepcionista y el administrador seran los unicos que tendran acceso | Media | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Creación de una página Log In |  |  |  | Juan Pablo Cano |  | 2
REQ001-2 | Validar el usuario y la contraseña. |  |  |  | Juan Pablo Cano |  | 2
[5 empty] | Juan Pablo Cano |  | 1
5

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1
REQ001-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
Horas Estimadas | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1
Horas Estimadas Restantes | 4 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 0
El equipo logró ajustar el ritmo de trabajo para cumplir con el total de horas planificadas al final del período, demostrando capacidad de adaptación y gestión durante el desarrollo.