## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Registro manual de huéspedes | Recepcionista | Digitalizar el check-in/out | Reducir tiempos y errores en el ingreso de huéspedes |  | Alta | No iniciado
REQ002 | Falta de sincronización entre limpieza y recepción | Personal de limpieza y recepción | Gestionar el estado de las habitaciones en tiempo real | Aumentar la eficiencia operativa |  | Alta | No iniciado
REQ003 | No hay alertas para huéspedes que exceden la estadía | Recepcionista | Aumentar la eficiencia operativa | Evitar ocupaciones prolongadas y rotación lenta |  | Media | No iniciado

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Registro manual de huéspedes | Recepcionista | Digitalizar el check-in/out | Reducir tiempos y errores en el ingreso de huéspedes | El recepcionista y el administrador seran los unicos que tendran acceso | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Desarrollar formulario web con campos: nombre, documento, fecha entrada/salida |  |  |  | Juan Pablo Cano |  | 2
REQ001-2 | Implementar validaciones: campos obligatorios, formato documento |  |  |  | Juan Pablo Cano |  | 2
REQ001-3 | Diseñar almacenamiento en base de datos |  |  |  | Juan Pablo Cano |  | 4
8
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Sincronización entre limpieza y recepción | Personal de limpieza y recepción | Gestionar el estado de las habitaciones en tiempo real | Aumentar la eficiencia operativa | Verificamos la disponibilidad | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear API REST para estados de habitación (disponible - ocupado) |  |  |  | Solange Villegas |  | 2
REQ002-2 | Desarrollar panel web con actualización en tiempo real |  |  |  | Solange Villegas |  | 2
REQ002-3 | Implementar permisos diferenciados de lectura y escritura |  |  |  | Solange Villegas |  | 2
6
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Alertas para huéspedes que exceden la estadía | Recepcionista | Aumentar la eficiencia operativa | Evitar ocupaciones prolongadas y rotación lenta |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Configurar job programado para revisar salidas |  |  |  | Solange Villegas |  | 1
REQ003-2 | Implementar sistema de notificaciones puede ser visual o sonoro |  |  |  | Solange Villegas |  | 2
REQ003-3 | Crear componente de alertas en panel principal |  |  |  | Solange Villegas |  | 3
6
[6 empty] | Total | 20

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
REQ001-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ001-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3
REQ002-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ002-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ002-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
REQ003-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ003-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ003-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3
Horas Estimadas | 20 | 17 | 12 | 9 | 3 | 1
Horas Estimadas Restantes | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0
El equipo logró ajustar el ritmo de trabajo para cumplir con el total de horas planificadas al final del período, demostrando capacidad de adaptación y gestión durante el desarrollo.