## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
RE001 | Falta de seguridad en los datos | La pagina web debe tener un Inicio de sesión que brinde seguridad en los datos de los huespedes | Para garantizar la eficiencia y seguridad de los datos del cliente.. | Recepcionista | 1. Creación de una página Log in donde se podra crear una cuenta | Juan | 5 | - | Alta | Terminado | Prueba con datos de Password y user de diferentes residentes así como de datos no existentes en la base de datos |  | Inicio de Sesión Seguro
RE002 | Registro manual de huéspedes | La pagina web debe Digitalizar el check-in/out | Reducir tiempos y errores en el ingreso de huéspedes | Recepcionista | 1. Desarrollar formulario web con campos: nombre, documento, fecha entrada/salida 2. Implementar validaciones: campos obligatorios, formato documento 3. Crear servicio para generar PDF de comprobante 4. Diseñar almacenamiento en base de datos | Juan | 5 | - | Alta | En proceso | Si se ingresan correctamente los datos, el sistema genera el comprobante; si falta información, solicita completarla |  | Check-in Digital
RE003 | Falta de sincronización entre limpieza y recepción | La pagina web debe gestionar el estado de las habitaciones en tiempo real | Aumentar la eficiencia operativa | Personal de limpieza y recepción | 1. Crear API REST para estados de habitación (disponible/ocupado/limpieza) 2. Desarrollar panel web con actualización en tiempo real (WebSockets) 3. Implementar permisos diferenciados (lectura/escritura) | Solange | 6 | - | Media | No iniciado | Al cambiar el estado de la habitación, se refleja inmediatamente en el panel de control de recepción |  | Gestión de Habitaciones
RE004 | No hay alertas para huéspedes que exceden la estadía | La pagina web debe generar alertas automáticas al finalizar el tiempo de reserva | Evitar ocupaciones prolongadas y rotación lenta | Recepcionista | 1. Configurar job programado para revisar salidas 2. Implementar sistema de notificaciones (visual/sonoro) 3. Crear componente de alertas en panel principal | Solange | 6 | - | Media | No iniciado | El sistema envía una alerta a recepción si el huésped no se ha retirado |  | Alertas de Estadía
RE005 | Retrasos en limpieza por falta de comunicación | La pagina web debe notificar automáticamente al personal de limpieza tras check-out | Acelerar la disponibilidad de habitaciones | Recepcionista | 1. Desarrollar trigger en evento check-out 2. Integrar con sistema de notificaciones push/móvil 3. Crear tabla de asignación de personal por turnos | Tamara | 6 | - | Media | No iniciado | Al realizar el check-out, el sistema genera una alerta directa al personal asignado |  | Notificación Limpieza
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| RE005 |  | Recepcionista |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 |  | Media |  | Tamara
| QUE | La pagina web debe notificar automáticamente al personal de limpieza tras check-out |  | PARA QUE | Acelerar la disponibilidad de habitaciones |  | COMO | 1. Desarrollar trigger en evento check-out 2. Integrar con sistema de notificaciones push/móvil 3. Crear tabla de asignación de personal por turnos
| NOMBRE HISTORIA |  | Notificación Limpieza
| PRUEBA |  | Al realizar el check-out, el sistema genera una alerta directa al personal asignado |  |  | COMENTARIOS | 0