## Hoja1
CRONOGRAMA GRUPO #4
Tema | Asignado a | % Completo | Fecha de inicio | Duración | Fecha fin | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22
Inicio Proyecto | Solange Villegas |  | 2025-05-05
Elaboracion del problema del proyecto | Solange Villegas | 100 | 2025-05-05 | 1 | 2025-05-06
Elaboracion de los objetivos y el alcance | Juan pa cano | 100 | 2025-05-05 | 1 | 2025-05-06
Elaboracion de la historia de usuario | Tamy Menendez | 100 | 2025-05-06 | 0.5 | 2025-05-11
Elaboracion de Matriz marco de trabajo | Solange Villegas | 100 | 2025-05-07 | 1 | 2025-05-11
Creación Matriz HU | Juan pa cano | 65 | 2025-05-08 | 2 | 2025-05-12
1ra Defensa o presentacion del proyecto | Grupo completo | 100 | 2025-05-12 | 0.1 | 2025-05-12
ETAPA DE DESARROLLO
Generar blacklog Sprint 1 | Grupo completo | 100 | 2025-05-30 | 0.25 | 2025-05-30
Sprint 1 | Grupo completo - Cliente | 100 | 2025-06-02 | 0.3 | 2025-06-06
Creacion de una pagina log in | Juan pa cano | 100 | 2025-06-02 | 0.5 | 2025-06-03
Validacion de usuario y contraseña | Juan pa cano | 100 | 2025-06-02 | 0.5 | 2025-06-06
Realización Caja Blanca V1 y V2 | Tamy Menendez | 100 | 2025-06-16 | 0.5 | 2025-06-16
Realización Caja Negra V1 y V2 | Solange Villegas | 100 | 2025-06-16 | 0.5 | 2025-06-16
Reporte de Errores V2 | Grupo completo - Tester | 100 | 2025-06-25 | 0.5 | 2025-06-25
Entrevista Cliente 2 | Grupo completo - Cliente | 100 | 2025-06-08 | 0.25 | 2025-06-08 | bar: 2024-02-19
Presentación Entrevista Cliente 2 | Grupo Completo
Generar blacklog Sprint 2 | Solange Villegas |  | 2025-06-30 |  | 2025-06-30
Sprint 2 | Grupo completo - Cliente | 100 | 2025-07-01 | 0.25 | 2025-07-10 | bar: 2024-02-19
Realizacion Tareas requisito 2 | Solange Villegas | 100 | 2025-07-02 | 0.5 | 2025-07-05 | bar: 2024-02-20
Realizacion Tareas requisito 3 | Tamy Menendez | 100 | 2025-07-03 | 0.3 | 2025-07-08 | bar: 2024-02-20
Revision validacion sprint 2 | tester | 80 | 2025-07-09 | 0.5 | 2025-07-09 | bar: 2024-02-20
Realización Caja Blanca SPRINT2 | Juan pa cano | 100 | 2025-07-09 | 1 | 2025-07-09
Realización Caja Negra SPRINT 2 | Tamy Menendez | 100 | 2025-07-09 | 0.5 | 2025-07-09
Reporte de Errores | tester | 100 | 2025-07-14 | 0.5 | 2025-07-15
Entrevista Cliente | Grupo completo | 100 | 2025-07-11 | 0.5 | 2025-07-11
Presentación Entrevista Cliente 3 | Grupo completo | 100 | 2025-07-11 | 0.5 | 2025-07-11
Sprint 3 | Grupo completo - Cliente | 100 | 2025-07-15 | 0.25 | 2025-07-24
Realizacion Tareas requisito 4 | Solange Villegas | 100 | 2024-07-16 | 0.5 | 2025-07-24
Realizacion Tareas requisito 5 y 6 | Juan pa cano | 100 | 2024-07-16 | 0.3 | 2025-07-24
Revision validacion sprint 3 | tester | 80 | 2025-07-28 | 0.5 | 2025-07-28
Realización Caja Blanca SPRINT3 | Juan pa cano | 100 | 2025-07-25 | 1 | 2025-07-26
Realización Caja Negra SPRINT 3 | Tamy Menendez | 100 | 2025-07-25 | 0.5 | 2025-07-26
Reporte de Errores | tester | 100 | 2025-07-28 | 0.5 | 2025-07-28
Entrevista Cliente | Grupo completo | 100 | 2025-07-31 | 0.5 | 2025-07-31
Presentación Entrevista Cliente 4 | Grupo completo | 100 | 2025-08-01 | 0.5 | 2025-08-01
Defensa del proyecto | Grupo completo | 100 | 2025-08-04 | 0.5 | 2025-08-04