## Hoja1
Estado | Etapa redacción de perfil de proyecto
| Proceso | Duracion | Fecha inicio | Fecha Final | Responsables | Prioridad
✓ | Introduccion | 1.5 días | 2025-05-05 | 2025-05-06 | Villegas Solange | BAJO
✓ | Planteamiento del Problema | 1.5 días | 2025-05-05 | 2025-05-06 | Cano Juan | BAJO
✓ | Objetivos | 1.5 días | 2025-05-05 | 2025-05-06 | Villegas Solange | MEDIO
✓ | Alcance | 1.5 días | 2025-05-05 | 2025-05-06 | Menéndez Tamara | MEDIO
✓ | Elaboracion Marco teórico | 3 días | 2025-05-07 | 2025-05-10 | Villegas Solange | MEDIO
✓ | Elaboracion Preguntas de Entrevista | 1 dias | 2025-05-07 | 2025-05-08 | Menéndez Tamara | ALTO
✓ | Entrevista a cliente | 1 días | 2025-05-08 | 2025-05-09 | Cano Juan, Villegas Solange, Menéndez Tamara | ALTO
✓ | Elaborar matriz MTZ (5w+2h) | 3 días | 2025-05-07 | 2025-05-11 | Cano Juan | ALTO
✓ | Elaboracion de Historia de Usuario | 3.5 días | 2025-05-07 | 2025-05-11 | Cano Juan | ALTO
✓ | Elaboracion de Ideas a defender y resultados esperados | 3 días | 2025-05-07 | 2025-05-11 | Menéndez Tamara | MEDIO
✓ | Elaboracion de Viabilidad, Humana todos los apartados | 3.5 días | 2025-05-07 | 2025-05-11 | Menéndez Tamara | MEDIO
✓ | Elaboracion de apartado de tecnología | 3 días | 2025-05-07 | 2025-05-11 | Menéndez Tamara | MEDIO
✓ | Revisión final de Perfil de Proyecto | 1 día | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Villegas Solange | BAJO
- | Defensa del Perfil de Proyecto | 0 días | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Cano Juan, Villegas Solange, Menéndez Tamara | BAJO
- | Elaboracion de Tablero de Trello y Transicion | 2 días | 2025-05-12 | 2025-05-14 | Cano Juan | BAJO