## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Mantener los datos seguros y privados. | Administrador y recepcionista | La pagina web debe tener un Inicio de sesión que brinde seguridad en los datos de los huespedes | Para garantizar la eficiencia y seguridad de los datos del cliente.. |  | Media | terminado
REQ002 | Registro manual de huéspedes. | .Recepcionista | Digitalizar el check-in/out. | Reducir tiempos y errores en el ingreso de huéspedes |  | Alta | terminado
REQ004 | No hay alertas para huéspedes que exceden la estadía. | Recepcionista | Aumentar la eficiencia operativa | Evitar ocupaciones prolongadas y rotación lenta |  | Media | terminado

## sprint2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Mantener los datos seguros y privados. | Administrador y recepcionista | La pagina web debe tener un Inicio de sesión que brinde seguridad en los datos de los huespedes | Garantizar la eficiencia y seguridad de los datos del cliente.. | El recepcionista y el administrador seran los unicos que tendran acceso | Media | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Creación de una página Log In |  |  |  | Juan Pablo Cano |  | 2
REQ001-2 | Validar el usuario y la contraseña. |  |  |  | Juan Pablo Cano |  | 2
4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Registro manual de huéspedes | Recepcionista | Digitalizar el check-in/out | Reducir tiempos y errores en el ingreso de huéspedes |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Desarrollar formulario web con campos: nombre, habitacion, fecha entrada/salida |  |  |  | Juan Pablo Cano |  | 2
REQ002-2 | Implementar validaciones: campos obligatorios, formato documento |  |  |  | Juan Pablo Cano |  | 2
REQ002-3 | Diseñar almacenamiento en base de datos |  |  |  | Juan Pablo Cano |  | 1
5
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Alertas para huéspedes que exceden la estadía | Recepcionista | Aumentar la eficiencia operativa | Evitar ocupaciones prolongadas y rotación lenta |  | Alta | terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Configurar job programado para revisar salidas |  |  |  | Solange Villegas |  | 1
REQ004-2 | Implementar sistema de notificaciones puede ser visual |  |  |  | Solange Villegas |  | 1
REQ004-3 | Crear componente de alertas en panel principal |  |  |  | Solange Villegas |  | 3
5
[6 empty] | Total | 14

## burdonchart
|  | SEMANA 2 |  |  | SEMANA 1
| Estimado | Dia 8 | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ001-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ002-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ002-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3
Horas Estimadas | 14 | 13 | 11 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1
Horas Estimadas Restantes | 14 | 12.25 | 10.5 | 8.75 | 7 | 5.25 | 3.5 | 1.75 | 0
El equipo logró ajustar el ritmo de trabajo para cumplir con el total de horas planificadas al final del período, demostrando capacidad de adaptación y gestión durante el desarrollo.
https://proyectomet.atlassian.net/jira/software/projects/MP/boards/1/backlog