## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Mantener los datos seguros y privados. | Administrador y recepcionista | La pagina web debe tener un Inicio de sesión que brinde seguridad en los datos de los huespedes | Para garantizar la eficiencia y seguridad de los datos del cliente. |  | Media | terminado
REQ002 | Registro manual de huéspedes. | Recepcionista | Digitalizar el check-in/out. | Reducir tiempos y errores en el ingreso de huéspedes |  | Alta | terminado
REQ003 | Falta de sincronización entre limpieza y recepción | Personal de limpieza y recepción | La página web debe gestionar el estado de las habitaciones en tiempo real | Aumentar la eficiencia operativa |  | Media | terminado
REQ004 | No hay alertas para huéspedes que exceden la estadía. | Recepcionista | Aumentar la eficiencia operativa | Evitar ocupaciones prolongadas y rotación lenta |  | Media | terminado
REQ005 | Retrasos en limpieza por falta de comunicación | Recepcionista | La página web debe notificar automáticamente al personal de limpieza tras check-out | Acelerar la disponibilidad de habitaciones |  | Media | terminado
REQ006 | Falta de información sobre el vehículo de los clientes | Recepcionista | La página web debe indicar en el registro de los huéspedes si tienen o no vehículo | Tener mayor seguridad y control de los vehículos de los huéspedes |  | Baja | terminado

## sprint3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podré... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Mantener los datos seguros y privados. | Administrador y recepcionista | La pagina web debe tener un Inicio de sesión que brinde seguridad en los datos de los huespedes | Garantizar la eficiencia y seguridad de los datos del cliente.. | El recepcionista y el administrador seran los unicos que tendran acceso | Media | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Creación de una página Log In |  |  |  | Juan Pablo Cano |  | 2
REQ001-2 | Validar el usuario y la contraseña. |  |  |  | Juan Pablo Cano |  | 2
4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podré... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Registro manual de huéspedes | Recepcionista | Digitalizar el check-in/out | Reducir tiempos y errores en el ingreso de huéspedes |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Desarrollar formulario web con campos: nombre, habitacion, fecha entrada/salida |  |  |  | Juan Pablo Cano |  | 2
REQ002-2 | Implementar validaciones: campos obligatorios, formato documento |  |  |  | Juan Pablo Cano |  | 2
REQ002-3 | Diseñar almacenamiento en base de datos |  |  |  | Juan Pablo Cano |  | 1
5
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podré... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Alertas para huéspedes que exceden la estadía | Recepcionista | Aumentar la eficiencia operativa | Evitar ocupaciones prolongadas y rotación lenta |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Configurar job programado para revisar salidas |  |  |  | Solange Villegas |  | 1
REQ004-2 | Implementar sistema de notificaciones puede ser visual |  |  |  | Solange Villegas |  | 1
REQ004-3 | Crear componente de alertas en panel principal |  |  |  | Solange Villegas |  | 3
5
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podré... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Falta de sincronización entre limpieza y recepción | Personal de limpieza y recepción | La pagina web debe gestionar el estado de las habitaciones en tiempo real | Aumentar la eficiencia operativa |  | Media | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear API REST para estados de habitación (disponible/ocupado/limpieza) |  |  |  | Solange Villegas |  | 2
REQ003-2 | Desarrollar panel web con actualización en tiempo real (WebSockets) |  |  |  | Solange Villegas |  | 2
REQ003-3 | Implementar permisos diferenciados (lectura/escritura) |  |  |  | Solange Villegas |  | 2
6
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podré... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Retrasos en limpieza por falta de comunicación | Recepcionista | La pagina web debe notificar automáticamente al personal de limpieza tras check-out | Acelerar la disponibilidad de habitaciones |  | Media | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Desarrollar trigger en evento check-out |  |  |  | Tamara Menéndez |  | 2
REQ005-2 | Integrar con sistema de notificaciones push/móvil |  |  |  | Tamara Menéndez |  | 2
REQ005-3 | Crear tabla de asignación de personal por turnos |  |  |  | Tamara Menéndez |  | 2
6
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podré... | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Falta de información sobre el vehículo de los clientes | Recepcionista | La pagina web debe indicar en el registro de los huéspedes si tienen o no vehículo | Tener mayor seguridad y control de los vehículos de los huéspedes |  | Baja | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Añadir campo en formulario de registro de huésped, para confirmar si el huesped tiene o no vehículo |  |  |  | Tamara Menéndez |  | 1
REQ006-2 | Mostrar ícono visual de un vehículo para verificar si existe vehículo |  |  |  | Tamara Menéndez |  | 0.5
REQ006-3 | Integrar en base de datos la información del vehículo |  |  |  | Tamara Menéndez |  | 0.5
2
[6 empty] | Total | 28
2
2
1

## burdonchart
| Estimado | Dia 12 | Dia 11 | Dia 10 | Dia 9 | Dia 8 | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ001-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ002-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ002-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3
REQ003-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ003-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ003-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ006-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ006-2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
REQ006-3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
Horas Estimadas | 28 | 28 | 24.5 | 19.5 | 14 | 13 | 11 | 10 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0
Horas Estimadas Restantes | 28 | 25.6667 | 23.3333 | 21 | 18.6667 | 16.3333 | 14 | 11.6667 | 9.3333 | 7 | 4.6667 | 2.3333 | 0
El equipo logró ajustar el ritmo de trabajo para cumplir con el total de horas planificadas al final del período, demostrando capacidad de adaptación y gestión durante el desarrollo.
https://proyectomet.atlassian.net/jira/software/projects/MP/boards/1/backlog