## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
RE001 | Registro manual de huéspedes | Digitalizar el check-in/out | Reducir tiempos y errores en el ingreso de huéspedes | Recepcionista | Ingresar datos del huésped y generar comprobante automático | Juan | 10 | 2025-05-09 | Alta | No iniciado | Si se ingresan correctamente los datos, el sistema genera el comprobante; si falta información, solicita completarla |  | Check-in Digital
RE002 | Falta de sincronización entre limpieza y recepción | Gestionar el estado de las habitaciones en tiempo real | Aumentar la eficiencia operativa | Personal de limpieza y recepción | Panel para actualizar y consultar estado de habitaciones | Solange | 12 | 2025-05-09 | Alta | No iniciado | Al cambiar el estado de la habitación, se refleja inmediatamente en el panel de control de recepción |  | Gestión de Habitaciones
RE003 | No hay alertas para huéspedes que exceden la estadía | Generar alertas automáticas al finalizar el tiempo de reserva | Evitar ocupaciones prolongadas y rotación lenta | Recepción y huésped | Configurar horarios de salida y sistema de notificaciones | Juan | 8 | 2025-05-09 | Media | No iniciado | El sistema envía un mensaje al huésped 30 minutos antes de la salida y alerta a recepción si no se ha retirado |  | Alertas de Estadía
RE004 | Retrasos en limpieza por falta de comunicación | Notificar automáticamente al personal de limpieza tras check-out | Acelerar la disponibilidad de habitaciones | Recepcionista | Enviar notificación push o SMS al personal asignado | Tamara | 6 | 2025-05-09 | Alta | No iniciado | Al realizar el check-out, el sistema genera una alerta directa al personal asignado |  | Notificación Limpieza
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| RE001 |  | Recepcionista |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 10 |  | Alta |  | Juan
| QUE | Digitalizar el check-in/out |  | PARA QUE | Reducir tiempos y errores en el ingreso de huéspedes |  | COMO | Ingresar datos del huésped y generar comprobante automático
| NOMBRE HISTORIA |  | Check-in Digital
| PRUEBA |  | Si se ingresan correctamente los datos, el sistema genera el comprobante; si falta información, solicita completarla |  |  | COMENTARIOS | 0